Приложение № 2 к приказу № 131

от 25 декабря 2009 г.

«Утверждаю»

Директор облЦДЮТур

_______________

Г.В. Янина

ПЛАН

подготовки региональных соревнований «Школа безопасности-2010» в закрытых помещениях, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

6 февраля 2010 г., МОУ Гимназия № 19 г. Ростова-на-Дону

| №№ | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение Положения о Соревнованиях. Рассылка на места | декабрь январь | Рудько Е.Я. Зинченко М.О. |
|  | Составление сметы и утверждение | декабрь | Зинченко М.О. Папасова Е.А. |
|  | Утверждение ГСК | январь | Федорович В.С. Рудько Е.Я. |
|  | Комплектование судейской коллегии. Составление и подготовка договоров с судьями | декабрь январь | Рудько Е.Я. Зинченко М.О. |
|  | Получение разрешения на проведения Соревнований | декабрь | Янина Г.В. Чумаков Г.А. |
|  | Подготовка и проведение семинара с руководителями команд | январь | Мец А.С. Федорович В.С. |
|  | Привлечение различных организаций к подготовке соревнований (МЧС): | декабрь январь | Янина Г.В. Рудько Е.Я. |
|  | Подготовка, планирование дистанций, разметка дистанций | январь | нач. дистанций |
|  | Подготовка списков для приобретения: 11.1 канцтоваров, 11.2 хозтоваров, 11.3 медикаментов | январь | Зинченко М.О. Мец А.С. Рудько Е.Я. |
|  | Материально-техническое обеспечение: 12.1.подготовка снаряжения для проведения слета; 12.2.решение вопросов обеспечения наглядной информации; 12.3.приобретение канцтоваров и хозтоваров; 12.4.приобретение медикаментов 12.5.подготовка документации | январь февраль | Мец А.С. Зинченко М.О. Рясный С.А. Рудько Е.Я. Зинченко М.О. |
|  | Решение вопросов транспортного обеспечения судей | февраль | Янина Г.В. |
|  | Разработка и рассылка Условий и схемы подъезда на соревнования | январь | Мец А.С. |
|  | Приобретение призов и наград, подготовка наградной атрибутики, распечатка грамот | декабрь | Зинченко М.О. |
|  | Размещение участников, судей | 06.02.2010 | Чумаков Г.А. |
|  | Встреча команд и их отправка | 06.02.2010 | Чумаков Г.А. |
|  | Проведение Соревнований | 06.02.2010 | Рудько Е.Я. |
|  | Распечатка результатов соревнований. | февраль | Зинченко М.О. |
|  | Сдача инвентаря и снаряжения | 07.02.2010 | Мец А.С. |
|  | Проведение награждения победителей и призеров | март | Рудько Е.Я. |
|  | Подготовка итоговых материалов: 32.1. отчет о соревнованиях; 32.2.аналитическая справка; 32.3.финансовый отчет; 32.4.итоговый приказ по соревнованиям. | до 20.02 | Рудько Е.Я. Зинченко М.О. |